## Gantt Condicional
Título
Día Actual | 2022-03-14 | Planificación
Actividad | Descripción | Fecha de Inicio | Tiempo (días) | Fecha Final | time axis 2022-03-14 to 2022-09-08
A | Trazar flujo de datos | 2022-03-14 | 12 | 2022-03-25
B | Trazar árbol de decisión | 2022-03-26 | 8 | 2022-04-02
C | Revisar árbol | 2022-04-03 | 5 | 2022-04-07
D | Escribir proyecto | 2022-04-08 | 5 | 2022-04-12
E | Organizar el diccionario de datos | 2022-03-26 | 13 | 2022-04-07
F | Hacer el prototipo de salida | 2022-03-14 | 8 | 2022-03-21
G | Revisar el diseño de salida | 2022-03-22 | 14 | 2022-04-04
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1